# 盈瑞丰 APS 滚动日计划

# 业务规则说明

适用对象：计划员、生管人员

编制日期：2026年6月12日

系统：盈瑞丰 APS 滚动日计划

# 文档说明

本文档说明盈瑞丰 APS「滚动日计划」自动计算的业务规则，帮助计划员理解系统如何拆分日计划、如何维护产能与日期，以及手工干预时的注意事项。

正文第一至十章面向计划员；附录供实施人员与 IT 参考。

# 一、功能概述

滚动日计划功能会根据产线日历、产能、待排数量，自动把每条工序计划拆成每天的计划数量，生成日计划。

- 只计算今天及以后的日期。

- 计算完成后，滚动日计划页面下方会显示本次计算时间。

- 计划员可以手工修改系统计算的数量；若需保留修改结果，应锁定相应计划。

# 二、哪些计划参与自动计算

## 2.1 会自动重算

- 已指定产线。

- 未锁定。

- 需要占用产线工时的工序。

## 2.2 不会自动重算

- 已锁定的工序：按现有日计划保留，不重新拆分。

- 标记为「不占用工时」的工序：不参与自动拆分。

说明：即使锁定不参与重算，其日计划仍会从产线当日产能中扣除占用工时，避免同一条产线、同一天被重复占用。

# 三、数量与产能规则

## 3.1 待排数量

系统使用「未完成数（待排数）」作为待拆分数量，该数量已扣除已完工部分。

## 3.2 有效产能

优先使用计划员维护的产能；若计划员产能为空，则使用 IE 标准产能。

该回退在数据源视图 V_APS_MOPlanStep4 中已处理：返回的 PCCapacity 已是「计划员产能为空则取 IE 产能」后的值。

存储过程直接使用视图字段：有效产能 = PCCapacity × 产能系数（默认为 1）。

## 3.3 人数

- 日历上的「上班人数」用于计算日计划数量，默认等于组织默认人数，可按日修改。

- SMT 产线人数固定按 1 计算（产能已体现线体因素）。

## 3.4 单日最大可排数量

理论数量 = 有效产能 × 当日剩余可用工时 × 当日上班人数

实际上限 = 取较小值：理论数量、产品+工序当日产量上限、剩余待排数量。

## 3.5 钢网产能

钢网对 SMT 产能存在约束，但系统目前暂无钢网数据，不参与自动扣减，页面仅做颜色提示，计划员需自行留意。

# 四、日期规则

| 日期类型 | 含义 | 系统处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 要求开工日 | 计划员填写，表示希望尽早开工 | 仅影响排队先后，不强制从该日开工 |
| 物料复期 | 采购物料答复的可开工/到货日期 | 硬约束：有值时不能排在该日期之前 |
| 建议开工日 | 系统推算的最早可排日期 | 受前道工序、物料复期等影响 |
| 前序开工日 | 上一道工序的实际开工日 | 本道工序不能早于此日 |

## 4.1 日期约束优先级（从高到低）

- 物料复期 — 物料未到，不能提前排。

- 前道工序 — 后道不能早于前道。

- 系统建议开工日。

- 要求开工日 — 只影响谁先排，不强制开工日。

# 五、工序先后顺序

## 5.1 标准工序顺序

贴片（SMT）→ 插件 → 焊接 → 组装 → 测试

- 系统中「组装」对应工序链序号 4（CHAIN_ORD=4），包装环节按此规则衔接（下道为组装/包装时 +1 天）。

- 订单工序不全（如只有贴片+组装）时，系统跳过不存在的工序，按实际下一道衔接。

- 后道工序不能早于前道工序开工。

## 5.1.1 下道开工间隔（与系统一致）

当前工序排完后，系统按下表给同销售单组内下一道写入建议开工日：

| 条件 | 间隔 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前为贴片（SMT）批次 | +1 天 | PhaseR=1，贴片完成后下道至少隔 1 天 |
| 组内下一道为组装/包装（CHAIN_ORD=4） | +1 天 | 包装按 NextChainOrd=4 判断，非工序名称 |
| 其他情况（如插件→焊接等） | +0 天 | 下道可在前道开工当天衔接 |

## 5.2 同一销售单下的多条生产订单

系统目前按销售单号将相关生产订单串在一起计算前后关系。

- 若一个销售单含多个不同成品，或拆成多个半成品订单，前后关系可能不准确。

- 可能存在有库存则不生产的情况，导致工序链条缺环。

- 有的成品一个生产订单含多道工序；有的拆成多个订单，一个半成品/物料对应一道工序。

- 建议：一个销售单尽量对应一个成品、一条清晰的生产链；复杂情况需人工核对或锁定。

最终链条分组规则需客户确认，确认前维持现有逻辑。

# 六、排产排队顺序

同一产线上，系统大致按以下顺序决定谁先排：

- 产线

- 物料复期 / 要求开工日（越早越优先）

- 计划员设置的显示顺序

- 待排数量

全量重算时还会考虑工序先后顺序，避免后道工序排到前道工序之前。

# 七、计划员操作指南

| 操作 | 建议 |
| --- | --- |
| 修改系统计算的数量 | 若需保留，请锁定 |
| 修改数量后 | 占用工时会变化；锁定后重算仍会从产线产能扣除 |
| 填写要求开工日 | 影响排队，不强制开工 |
| 维护计划员产能 | 优先于 IE 产能使用 |
| 对前后道关系有疑问 | 先锁定，再联系生管或 IT 核对 |

# 八、自动重算流程

- 标记今天以后待更新的旧日计划。

- 加载产线日历，扣除已锁定计划的占用工时。

- 按工序类型分批计算（贴片→插件→焊接→组装），再全量重算（含测试等）。

- 逐条、逐天拆分待排数量，写入或更新日计划。

- 删除未被本轮覆盖的过期日计划。

- 回写工序的开始日、结束日、占用工时及展示顺序。

- 更新页面计算时间。

# 九、常见问题

Q：填了要求开工日，为什么还是从别的那天开始排？

A：要求开工日只影响排队，不强制开工。还要受物料复期、前道工序、产线产能限制。

Q：贴片排完，或下道是组装/包装，为什么不能立刻做？

A：系统规则：① 贴片批次完成后下道 +1 天；② 组内下一道工序序号为 4（组装/包装）时 +1 天。插件→焊接等其余衔接一般为当天。

Q：改的数量下次重算没了？

A：未锁定的会被覆盖，改完请锁定。

Q：同一销售单多个成品，前后道对不上？

A：当前按销售单串链，多成品时可能不准，需人工核对。

Q：钢网超了为什么还能排？

A：钢网暂无数据，只做颜色提示，不会自动拦截。

# 十、重点提醒

- 待排数量按产能和产线日历自动拆到每天，受当日产量上限限制。

- 物料复期和前道工序是硬约束；要求开工日只影响排队。

- 改了就要锁定，否则下次重算会被刷掉。

# 附录 A：技术规则摘要（实施/IT 参考）

数据源：视图 V_APS_MOPlanStep4；存储过程：P_新组装计划自动重算For手动。

参与条件：已分配产线、参与排产、未锁定、需占用工时、状态为待计算、计划日期≥当天。

## A.1 字段对照

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| OWEQTY | 未完成数/待排数，已扣 HasQty |
| PCCapacity | 有效产能（视图已处理：计划员产能空则取 IE Capacity） |
| Capacity | IE 标准产能，由视图回退逻辑引用 |
| DayUpperCapacity | 产品+工序当日产量上限 |
| ReplyDate | 采购物料复期，物料级硬约束 |
| PCDeliveryDate | 计划员要求开工日，仅排序 |
| Extend16 | 销售单号备注，工序链分组键 |
| Priority | 工序顺序，全量重算排序用 |

## A.2 工序衔接天数（存储过程逻辑）

SuggestedStartDate = 前道 StartDate + CASE WHEN PhaseR=1 OR 下道CHAIN_ORD=4 THEN 1 ELSE 0 END

- PhaseR=1：当前轮为贴片（SMT）→ 下道 +1 天

- MinNext.NextChainOrd=4：组内下一道为组装（包装按此判断）→ 下道 +1 天

- 其余：+0 天（当天衔接）

## A.3 计算公式

有效产能 = 视图.PCCapacity × 产能系数（PCCapacity 空→Capacity 在视图中完成）

单日理论数量 = 有效产能 × 剩余工时 × 上班人数

占用工时 = 当日计划数量 / 有效产能 / 上班人数

## A.4 已知待确认项

- 工序链分组：销售单号 vs 生产订单号，待客户确认。

- 同销售单多成品、拆生产订单、有库存不生产时链条可能不清晰。

- 钢网产能：无数据，仅前端颜色提示。

- 计划员改数：须同步占用工时；锁定后重算仍扣工时（待完善）。

# 附录 B：版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-12 | 初版，基于滚动日计划存储过程及计划员确认规则整理 |
| 1.1 | 2026-06-15 | 明确包装 +1 天 = NextChainOrd=4（组装），非工序名称匹配 |
| 1.2 | 2026-06-15 | 明确 PCCapacity 空→Capacity 由视图 V_APS_MOPlanStep4 返回，非存储过程处理 |